## Task List
DAILY REPORT PROGRESS DEVELOPMENT SLA REALTIME PENSIUN
No. Prgrs | Ref # Konsumer | Date Time (Rised) | Activity Note | Latest Status Description | Progress (%) | Target Date | Target Date | PIC Sajidata | PIC BSM | Keterangan Sajidata | Keterangan BSM
1 |  | 2020-06-23 | Workflow SLA Realtime |  | 0% | 2020-07-22 |  | Rizal
2 |  | 2020-06-23 | Backoffice Administration |  | 0% |  |  | Rizal
|  |  | List pengajuan pembiayaan |  | 0% | 2020-07-10 |  | Idrus | Sendy
|  |  | Inquiry hasil proses |  | 0% | 2020-07-10 |  | Idrus | Sendy
|  |  | Master parameter |  | 0% | 2020-07-10 |  | Idrus | Sendy
3 |  | 2020-06-23 | Analisa Gap IDE/DDE integrasi API SLA Realitime | Done | 100% |  | 2020-06-19
4 |  | 2020-06-23 | Proses development API Sajidata untuk MITRA | Done | 100% |  | 2020-05-15
5 |  | 2020-06-23 | Enhanchement API Sajidata terkait dari Core dan Kebutuhan IDE dan DDE | Done | 100% |  | 2020-06-26
6 |  | 2020-06-23 | Simulasi input data aplikasi API Sajidata dari MITRA | On Progress | 0% | 2020-07-22 | 2020-06-12 | All | All
7 |  | 2020-06-23 | Integrasi Taspen & Testing | On Progress | 50% | 2020-07-10 | 2020-05-15 | Fini | Sendy
8 |  | 2020-06-23 | Integrasi IDEB dan Testing | On Progress | 50% | 2020-07-10 | 2020-05-28 | Denny | Muliadi
9 |  | 2020-06-23 | Integrasi DUKCAPIL & Testing | On Progress | 50% | 2020-07-10 | 2020-05-28 | Denny | Muliadi
10 |  | 2020-06-23 | Integrasi Payroll & Testing |  | 0% | 2020-07-17 | 2020-06-26 | Denny |  | Butuh store procedure dan end point database
11 |  | 2020-06-23 | Enhancement Development terkait RAC |  | 0% | 2020-07-22 | 2020-06-26 | Rizal
12 |  | 2020-06-23 | Enhanchement Decision Engine |  | 0% | 2020-07-22 | 2020-06-26 | Rizal
13 |  | 2020-06-23 | Persetujuan Nasabah |  | 0% | 2020-07-22 | 2020-05-19 | Rizal
14 |  | 2020-06-23 | Generate Token |  | 0% | 2020-07-22 | 2020-06-23 | Rizal
15 |  | 2020-06-23 | Integrasi dengan EXA |  | 0% | 2020-07-29 |  | Fini | Sendy
16 |  | 2020-06-23 | Development Integrasi T24 dan Testing |  | 0% | 2020-07-31 | 2020-06-29 | Denny | Muliadi
17 |  | 2020-06-23 | Host to Host asuransi |  | 0% | 2020-07-31 | 2020-06-19 | Idrus | Muliadi
BSM
SDU
SDU & BSM
Done

## Konsumer
NOS MITRAGUNA 2020 (REQUIREMENT) |  |  |  | FINANCING APPROVAL SYSTEM (FAS) WARUNG MIKRO VERSI O/S
Tahapan | No | Item | Description | Analisa | Remarks | % Dev. | Prereq. | Prereq. Remarks | Prereq. Date
START | 1 | Data Entry Form | Apply Pembiayaan (BSM Mitra/MSM) | No Effort Needed | Effort disisi BSM Mitra & MSM
| 2 | Upload Doc | Screening Persyaratan & Upload Document Pembiayaan) | No Effort Needed | Effort disisi BSM Mitra & MSM
|  |  | Integrasi dengan Logical Document to save file | Sudah ada | Perlu dibuatkan integrasi ke Logical Doc dari O/S ke Document Management BSM - Reuse dari API Logical Doc eForm | 85% | Sudah | Perlu penyesuaian disisi O/S untuk integrasi ke Logical Doc Logical doc referensi diberikan 30 Maret 2020 | Done
| 3 | API | Kirim data ke sistem NOS (otomatis by sistem/API) | Sudah ada | Perlu dibuat sesuai structure mikro BSM - Reuse dari sistem FAS versi Outsystems | 85% | Structure Data Sudah Final dari BSM | Structure Data perlu ditambahkan PRODUCT_CODE untuk membedakan produk CONS & MIKRO 12 May 2020 | Done
| 4 | Inquiry Core | Pencarian data aplikasi baik NTB/ETB ke T24 berdasarkan nama/dob/NIK | Belum ada | Perlu dibuatkan: 1. API untuk inquiry ke Core T24 dengan menggunakan parameter nama, dob, dll 2. Retrieve data yang ditemukan dan populate ke screen Data Entry | 0% | API ke T24/Core | Memerlukan integrasi ke T24 untuk inquiry data dari NOS | Done
VERFIKASI & PERSETUJUAN | 5 | Verifikasi | Verifikasi kesesuaian KTP dan Document kepemilikan barang untuk MMQ oleh MBM, BM atau AMPM | Belum ada | Perlu dibuatkan form verifikasi data dan dokumen | 90% | Structure Data Sudah Final dari BSM | Mohon di finalisasikan structure data dari BSM Mitra & MSM agar kami bisa mulai dengan mapping data | Done
| 6 | Duplikasi | DUKCAPIL (otomatis by sistem) | Sudah ada | Sudah ada Dukcapil, Dedupe, IDEB Checking, RAC perlu dibuat | 80% | Env. Sandbox | Perlu develop OnSITE di BSM (Apakah bisa VPN?) Form VPN sudah diberikan per 2 April 2020 Mohon diinfokan kapan VPN koneksi bisa di provide? VPN Sudah diberikan ke kami 20 April 2020 (1 acct vpn) tetapi koneksi sangan lambat | Done
|  |  | IDEB Checking (otomatis by sistem) | Sudah ada | Sudah ada Dukcapil, Dedupe, IDEB Checking, RAC perlu dibuat | 80% | Env. Sandbox | Perlu develop OnSITE di BSM (Apakah bisa VPN?) Form VPN sudah diberikan per 2 April 2020 Mohon diinfokan kapan VPN koneksi bisa di provide? VPN Sudah diberikan ke kami 20 April 2020 (1 acct vpn) tetapi koneksi sangan lambat | Done
|  |  | Dedup (otomatis by sistem) | Sudah ada | Sudah ada Dukcapil, Dedupe, IDEB Checking, RAC perlu dibuat | 60% | Dedup Criteria | Mohon di share dedup search criteria matching | Done
|  |  | RAC (otomatis by sistem) | Belum ada | Sudah ada Dukcapil, Dedupe, IDEB Checking, RAC perlu dibuat | 85% | RAC item | Mohon di share final item untuk RAC RAC sudah diberikan pada 30 Maret 2020 | Done
| 7 | Scoring/Policy | Verifikasi disistem NOS (proses scoring, perhitungan DSR otomatis by sistem) | Sudah ada | Perlu penyesuaian dan scoring appetite sesuai kebutuhan BSM | 85% | Scoring Item | Dummy Scoring item sudah dishare ke kami untuk kami tanam dan digunakan untuk testing per 25 Feb 2020 dari Tim Risk | Done
| 8 | Approval Limit | Approval otomatis by sistem (limit otomatis terhitung by sistem) | Belum ada | Perlu dibuat ApprovalLimit Matrix | 20% | Limit matrix | Masih Perlu di share approval matrix/parameter dari tim bisnis -12 May 2020 | ########
AKAD & PENCAIRAN | 9 | Notification | Notifikasi Persetujuan ke nasabah via sms/email untuk NTB dan notifikasi pop up di MSM untuk nasabah MBM | Sudah ada | Email sudah ada email notifikasi tetapi perlu penyesuaian untuk integrasi ke MSM dan SMS Gateway | 50% | MSM API & SMS Gateway | Mohon di share API untuk MSM integrasi dan SMS Gateway | Done
| 10 | Akad | Akad secara Digital: Manual /Digital/Opsi lain | Sudah ada | Template AKAD sudah dibuatkan tetapi perlu template AKAD dari BSM dan akan dikirimkan ke MSM untuk di tanda tangan | 70% | AKAD Template | Mohon dishare AKAD template utk setiap produk mikro, persentase tanpa PrivyID Digisign (MMQ MURABAH & IJAROH) ==> MMQ Akad Template perlu share dr Tim Bisnis 12-ay-2020 | Done
| 11 | Insurance API | Coverage Asuransi (auto cover) | Belum ada | Perlu dibuat API Insurance - Master Rekanan Asuransi assign ke product - Matrix coverage (% nilai/nominal premi) - API | 60% | Asuransi API | Ada perubahan asuransi API menggunakan Broker API Insurance sudah diberikan per 27 Maret 2020 | Done
| 12 | Disbursement API | Proses Pencairan ke T24 secara otomatis by sistem | Belum ada | Perlu dibuat API pencarian ke T24 | 0% | T24 API | Mohon dishare API untuk konek ke T24 Pencairan Tidak jadi menggunakan API tetaip lewat textfile FTP…contoh sample textfile sudah diberikan per 27 Maret 2020 tetapi structure masih menunggu tim IT BSM | Done
[5 empty] | OVERALL PERCENTAGE | 61%
High Priority - butuh final requirement/API
Med Priority

## Mikro
NOS MIKRO 2020 (REQUIREMENT) |  |  |  | FINANCING APPROVAL SYSTEM (FAS) WARUNG MIKRO VERSI O/S
Tahapan | No | Item | Description | Analisa | Remarks | % Dev. | Prereq. | Prereq. Remarks | Prereq. Date
START | 1 | Data Entry Form | Apply Pembiayaan (BSM Mitra/MSM) | No Effort Needed | Effort disisi BSM Mitra & MSM
| 2 | Upload Doc | Screening Persyaratan & Upload Document Pembiayaan) | No Effort Needed | Effort disisi BSM Mitra & MSM
|  |  | Integrasi dengan Logical Document to save file | Sudah ada | Perlu dibuatkan integrasi ke Logical Doc dari O/S ke Document Management BSM - Reuse dari API Logical Doc eForm | 85% | Sudah | Perlu penyesuaian disisi O/S untuk integrasi ke Logical Doc Logical doc referensi diberikan 30 Maret 2020 | Done
| 3 | API | Kirim data ke sistem NOS (otomatis by sistem/API) | Sudah ada | Perlu dibuat sesuai structure mikro BSM - Reuse dari sistem FAS versi Outsystems | 85% | Structure Data Sudah Final dari BSM | Mohon di finalisasikan structure data dari BSM Mitra & MSM agar kami bisa mulai dengan mapping data | Done
VERFIKASI & PERSETUJUAN | 4 | Verifikasi | Verifikasi kesesuaian KTP dan Document kepemilikan barang untuk MMQ oleh MBM, BM atau AMPM | Belum ada | Perlu dibuatkan form verifikasi data dan dokumen | 90% | Structure Data Sudah Final dari BSM | Mohon di finalisasikan structure data dari BSM Mitra & MSM agar kami bisa mulai dengan mapping data | Done
| 5 | Duplikasi | DUKCAPIL (otomatis by sistem) | Sudah ada | Sudah ada Dukcapil, Dedupe, IDEB Checking, RAC perlu dibuat | 80% | Env. Sandbox | Perlu develop OnSITE di BSM (Apakah bisa VPN?) Form VPN sudah diberikan per 2 April 2020 Mohon diinfokan kapan VPN koneksi bisa di provide? VPN Sudah diberikan ke kami 20 April 2020 (1 acct vpn) tetapi koneksi sangan lambat | Done
|  |  | IDEB Checking (otomatis by sistem) | Sudah ada | Sudah ada Dukcapil, Dedupe, IDEB Checking, RAC perlu dibuat | 80% | Env. Sandbox | Perlu develop OnSITE di BSM (Apakah bisa VPN?) Form VPN sudah diberikan per 2 April 2020 Mohon diinfokan kapan VPN koneksi bisa di provide? VPN Sudah diberikan ke kami 20 April 2020 (1 acct vpn) tetapi koneksi sangan lambat | Done
|  |  | Dedup (otomatis by sistem) | Sudah ada | Sudah ada Dukcapil, Dedupe, IDEB Checking, RAC perlu dibuat | 60% | Dedup Criteria | Mohon di share dedup search criteria matching | Done
|  |  | RAC (otomatis by sistem) | Belum ada | Sudah ada Dukcapil, Dedupe, IDEB Checking, RAC perlu dibuat | 85% | RAC item | Mohon di share final item untuk RAC RAC sudah diberikan pada 30 Maret 2020 | Done
| 6 | Scoring/Policy | Verifikasi disistem NOS (proses scoring, perhitungan DSR otomatis by sistem) | Sudah ada | Perlu penyesuaian dan scoring appetite sesuai kebutuhan BSM | 85% | Scoring Item | Dummy Scoring item sudah dishare ke kami untuk kami tanam dan digunakan untuk testing per 25 Feb 2020 dari Tim Risk | Done
| 7 | Approval Limit | Approval otomatis by sistem (limit otomatis terhitung by sistem) | Belum ada | Perlu dibuat ApprovalLimit Matrix | 20% | Limit matrix | Mohon di share limit matrix versi final agar kami bisa tanam di sistem | Done
AKAD & PENCAIRAN | 8 | Notification | Notifikasi Persetujuan ke nasabah via sms/email untuk NTB dan notifikasi pop up di MSM untuk nasabah MBM | Sudah ada | Email sudah ada email notifikasi tetapi perlu penyesuaian untuk integrasi ke MSM dan SMS Gateway | 50% | MSM API & SMS Gateway | Mohon di share API untuk MSM integrasi dan SMS Gateway | ########
| 9 | Akad | Akad secara Digital: Manual /Digital/Opsi lain | Sudah ada | Template AKAD sudah dibuatkan tetapi perlu template AKAD dari BSM dan akan dikirimkan ke MSM untuk di tanda tangan | 70% | AKAD Template | Mohon dishare AKAD template utk setiap produk mikro, persentase tanpa PrivyID Digisign (MMQ MURABAH & IJAROH) ==> MMQ Akad Template sudah diberikan per 27 Maret 2020 | Done
| 10 | Insurance API | Coverage Asuransi (auto cover) | Belum ada | Perlu dibuat API Insurance - Master Rekanan Asuransi assign ke product - Matrix coverage (% nilai/nominal premi) - API | 60% | Asuransi API | Ada perubahan asuransi untuk as API Insurance sudah diberikan per 27 Maret 2020 | Done
| 11 | Disbursement API | Proses Pencairan ke T24 secara otomatis by sistem | Belum ada | Perlu dibuat API pencarian ke T24 | 0% | T24 API | Mohon dishare API untuk konek ke T24 Pencairan Tidak jadi menggunakan API tetaip lewat textfile FTP…contoh sample textfile sudah diberikan per 27 Maret 2020 tetapi structure masih menunggu tim IT BSM | Done
[5 empty] | OVERALL PERCENTAGE | 65%
High Priority - butuh final requirement/API
Med Priority